## Calendario_Actividades
No # | ACTIVIDAD | JUNIO |  |  |  | JULIO
|  | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4
|  | 06 - 10 | 13 -17 | 20 - 24 | 27 -01 | 04 - 08 | 11 - 15 | 18 - 22 | 25 - 29
1 | Repaso de conocimientos
1.1 | Lectura de repaso de lenguaje SQL
1.2 | Lectura de repaso de instrucciones en PowerShell
1.3 | Capacitación en visual Studio
1.3.1 | Repaso del IDE
1.3.2 | Repaso de lenjuage C#
1.3.3 | Repaso JavaScript
2 | Análisis de la tabla LogEstatusReferenciaNADSI en la base de datos Complemento de pago
2.1 | Consulta de totales por Usuario
2.1 | Consulta de totales por estatus general
2.1 | Consulta de totales por estatus general por mes
2.1 | Integración de las 3 consultas en 1 misma
3 | Crear Procedimiento para reenvió de facturas en automático con un -1
3.1 | Análisis de Caso
3.2 | Identificación de información en tablas
3.3 | Diseño del procedimiento en SQL
4 | Crear Funcionalidades módulo de aplicación soporte referencia
4.1 | Funcionalidad cambio de estatus referencia
4.1.1 | Crear botón carga masiva cambio de estatus de referencia
4.1.2 | Creación de botón en la vista para descarga de formato
4.1.3 | Creación de botón en la el alta de formato, modales en vista
4.1.4 | Validaciones al alta de formato
4.1.5 | Lógica para guardar los datos del formato
4.1.6 | Obtención de respuesta del alta
4.2 | Funcionalidad cambio de cliente contable
4.2.1 | Crear botón carga masiva cambio de cliente
4.2.2 | Creación de botón en la vista para descarga de formato.
4.2.3 | Creación de botón en la el alta de formato
4.2.4 | Validaciones al alta de formato
4.2.5 | Lógica para guardar los datos del formato
4.2.6 | Obtención de respuesta del alta
4.3 | Funcionalidad cambio de tipo de referencia
4.3.1 | Crear botón carga masiva tipo referencia
4.3.2 | Creación de botón en la vista para descarga de formato.
4.3.3 | Creación de botón en la el alta de formato
4.3.4 | Validaciones al alta de formato,
4.3.5 | Lógica para guardar los datos del formato
4.3.6 | Obtención de respuesta del alta
5 | Desarrollo de herramienta en PowerShell
5.1 | Análisis del Caso tema ajuste retensión y ISR en órdenes de venta
5.2 | Identificación de información en tablas
5.3 | Crear consultas en SQL
5.4 | Desarrollo en PowerShell